## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS
La Empresa de Licores de Cundinamarca, considera como riesgos involucrados en la presente contratación todas aquellas circunstancias, que pueden afectar el objeto a contratar, teniendo en cuenta las variables de la Matriz de Tipificación y Valoración de Riesgos y a la futura contratación que se realice.
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Suspensión del contrato | Afecta la gestión de la entidad | 1 | 6 | Riesgo medio | Riesgo Bajo | Contratante 50% Contratista 50% | Por ser un riesgo externo no tiene tratamiento | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Etapa Precontractual | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Supervisión de la Ejecución del contrato | Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su terminación.
2 | General | Interno | Planeación | Riesgo financiero | Que la estimación de la oferta no haya sido la adecuada. | Afectaciones económicas y financieras por Inexactitud | 1 | 5 | Riesgo medio | Riesgo medio | Contratante | Elaboración de la oferta no se hayan considerado la totalidad de las variables requeridas. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Área generadora de la necesidad | Etapa de ejcución del contrato | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Verificando el valor y condiciones de procesos similares | Antes de la elaboración del contrato
3 | General | Interno | Contractual | Riesgo operacional | Que el Contratista no firme el Contrato | Incumplimiento de la oferta por parte del proponente. Sanciones al contratista. Demoras en la iniciación de la ejecución del contrato. | 3 | 4 | Riesgo alto | Riesgo alto | Entidad | Reducir consecuencias y probabilidades | 1 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | Supervisor y contratista | Etapa de ejcución del contrato | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Cuando se suscriba el contrato | Hasta el perfeccionamiento y legalización del contrato
4 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno | Demoras en la ejecución de los eventos, mala ejecución de los eventos | 1 | 3 | Riesgo medio | Riesgo Bajo | Contratista | El proponente debe adjuntar a la propuesta Carta de Compromiso de cumplimiento con el Personal Mínimo Requerido en los pliegos de condiciones para la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | contratista | Etapa de ejcución del contrato | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Seguimiento constante al contratista hasta la aprobación de las garantías | Según se requira
5 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Fallas en la logística y organización que afecten la ejecución del contrato | Incumplimiento en la prestación del servicio | 3 | 3 | Riesgo medio | Riesgo alto | Contratista | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento a través de la planeación respectiva para los mejoramientos y/o labor a realizar con la preparación de los equipos y personal adecuado | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | contratista | Etapa de ejcución del contrato | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Verificacion de los eventos programados | Semanal
6 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo en el incremento de los precios del mercado | Desequilibrio económico del contrato | 1 | 3 | Riesgo medio | Riesgo Bajo | Contratista | Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Supervisor y contratista | Etapa de ejcución del contrato | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Verificacion de las condiciones del mercado | Por ocurrencia.
5 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones del contrato | Afecta la gestión de la entidad | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Contratista | Suscribir y mantener vigentes las pólizas establecidas en el contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Etapa de ejcución del contrato | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Aprobación de la póliza por parte de la OAJC de la ELC | Desde la suscripción hasta la liquidación del contrato
6 | General | Interno | Liquidación | Legales | Demandas laborales de los empleados del contratista, como consecuencia de la suscripción del contrato. | Se presenten perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato. | 3 | 4 | Riesgo medio | Riesgo medio | Contratista | Solicitar póliza de pago de salarios y prestaciones e indemnizaciones laborales al contratista por el 10% del valor del contrato. La garantía debe cubrir el plazo del contrato y 3 años más. | 2 | 2 | 5 | Riesgo medio | SI | Supervisor | Cuando se Requiera | Cuando se Requiera | Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo por el 10% del valor del contrato, respecto a la garantía de pago de salarios y prestaciones e indemnizaciones laborales. | La ELC, deberá solicitar la expedición de las pólizas dentro del plazo establecido en el contrato.
7 | General | Interno | Liquidación | Operacional | Desacuerdo con el contratista para celebrar la liquidación del contrato | incumplimiento de los términos establecidos para gestionar y formalizar la liquidación de los contratos y que la Entidad pierda competencia. | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Contratante 50% Contratista 50% | Liquidar previa certificación de cumplimiento del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Etapa de ejcución del contrato | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Permanente | Desde la suscripción hasta la liquidación del contrato
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente:http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet,
OFICINA ASESORA DE JURIDICA Y CONTRATACIÓN Elaboró: Diana Carolina Suárez - contratista ELC